《社会工作服务项目绩效评估指南》（征求意见稿）

编制说明

(一)工作简况

1.任务来源

《社会工作服务项目绩效评估指南》列入2022年民政部行业标准制修订项目，由民政部慈善事业促进和社会工作司提出、全国慈善事业和社会工作标准化技术委员会（SAC/TC 534）归口。项目编号为MZ2022-T-008。

本标准起草单位：广东省社会工作师联合会、深圳大学、深圳市鹏星社会工作服务社、西南石油大学、嘉兴市阳光家庭社工事务所、乌鲁木齐市儿童福利院

本标准主要起草人员：周小燕、易松国、王广东、佃乾乾、谭祖雪、董金娣、杨小燕

2.标准制定目的和意义

社会工作服务是社会工作专业人才运用专业理念和方法为有需要的服务对象（个人、家庭、社区、组织等）提供困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适、应急处置、资源协调等专业服务，以协助服务对象恢复和发展社会功能，提升服务对象适应环境的能力。近年来，不少地方政府以满足人民群众服务需求、保障和改善基本民生为根本出发点，统筹社会工作相关职能部门资源与优势，撬动基金会、企业等社会各界力量围绕社会工作服务项目购买、项目管理、服务内容等进行了一系列实践探索，在培养使用社会工作专业人才、扩宽社会工作服务领域、提高社会工作服务质量、满足人民群众对美好生活的需要等方面取得了重要成果。

随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的落实和中央部委的推进，乡镇（街道）社工站已在全国范围内广泛启动。依托乡镇（街道）社工站平台实施的社会工作服务项目也在全国各地普遍展开，社会工作迎来新的发展阶段。因此，社会工作服务项目质量的好坏直接关系服务对象的切身利益，对广大人民群众的生活品质的高低具有重要影响。开展社会工作服务项目绩效评估，从中检验社会工作服务项目的实施程度、专业服务效果及项目资金的使用情况，有利于提高社会工作服务的专业性和服务效率。

此前，民政部于2014年制订了《社会工作服务项目绩效评估指南》，明确了评估目标、评估原则、评估主体、评估内容、评估方法、评估程序，对各地开展社会工作服务项目绩效评估提供了操作性指引，极大促进了社会工作服务项目的规范性运作，也成为各地制订项目评估地方标准的重要依据。然而，《社会工作服务项目绩效评估指南》制订至今已经历了8年时间，有的条款内容已不适应当前发展实际。因此，开展《社会工作服务项目绩效评估指南》修订工作，不断完善项目绩效评估标准体系，对提高社会工作专业服务水平和促进社会工作高质量发展具有重要作用。主要表现为以下几个方面：

（一）完善项目绩效评估标准体系能进一步满足服务对象的需求

随着经济社会的不断发展，服务对象对社会工作服务项目质量要求越来越高。完善项目绩效评估标准体系，政府及有关单位可以依托标准指引对社会工作服务项目执行方的专业资质、服务能力、条件、服务成效等进行审查，有效防止不具备承接项目条件的单位及人员提供服务造成不良影响。加强项目绩效评估标准体系建设，也有利于引导各级政府、社会工作用人单位等规范项目运作机制，注重培养和使用具备专业素质和能力的社会工作专业人才实施项目服务，提高社会工作服务机构等承接单位的项目执行能力，使社会工作服务的范围、数量、规模和质量适应经济社会发展要求，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。

（二）完善项目绩效评估标准体系能提高社会工作服务水平与质量

随着经济社会的不断发展，我国城镇化进程不断加快。一方面，广大人民群众对社会工作服务的认知与需求逐渐提升。另一方面，针对人民群众尤其是特殊群体和困难群众的个性化、多样化社会服务需求，不少地方政府部门、基金会等单位透过开发设置社工岗位实施专业服务项目或以购买服务方式委托社会工作服务机构等第三方力量执行项目。在具体操作过程中，发现有的项目立项草率，项目监督和管理机制不健全，导致服务效果与项目预期存在较大偏差，一定程度上影响了社会工作行业的公信力。因此，社会工作服务项目需要建立健全绩效评估标准体系证明自身服务的有效性，进而推动社会工作服务专业化、精细化发展，不断满足服务对象的社会服务需求。

（三）完善项目绩效评估标准体系能有利于健全社会工作服务市场准入制度

当前，社会工作服务项目多以政府购买、市场化运作方式推进。市场准入制度的合理与否对经济社会发展具有重要的影响。社会工作是一门专业助人职业，其服务提供方市场准入制度的松紧程度直接影响着社会工作行业的健康发展。从政府购买社会工作服务项目政策落实情况来看，各地努力创造公开、公平、公正的市场竞争环境，透过公开招投标、询价、竞争性谈判等方式确定项目承接方。现实来看，也存在一些承接单位专业人才储备不足、项目管理制度不健全、项目资金使用不规范等问题，影响了项目服务效果和资金使用效率。因此，完善社会工作服务项目绩效评估标准，可以为政府购买服务政策和监督管理提供明确的指向，有效规范项目承接方的履约行为，为政策落实提供有力保障。

此次对《指南》进行修订，透过深入研究梳理绩效评估标准，使项目绩效评估体系更加规范和科学。因此，本项目对《指南》进行修订完善，对于开展更加科学高效的社会工作服务项目绩效评估，指导、规范和提升社会工作服务项目具有很强的现实意义。

3.主要工作过程

（1）形成初稿阶段

2022年3月，由广东省社会工作师联合会周小燕会长牵头成立标准修订工作组。成员由广东省社会工作师联合会王广东秘书长、深圳大学易松国教授、西南石油大学谭祖雪教授、嘉兴市阳光家庭社工事务所董金娣主任、乌鲁木齐市儿童福利院杨小燕院长、深圳市鹏星社会工作服务社佃乾乾、程丹、仇玲飞、刘佳、沈小琳等行业专家及资深社工组成。工作组落实职责分工，积极搜集相关资料，开展文献查阅和访谈等工作。

2022年4月，各参与标准修订的单位和人员按照职责分工，通过对本领域的文献查阅和资料收集、经验总结、集体讨论等形式，围绕评估原则、评估主体、评估内容、评估方法、评估程序等梳理了标准修订的关键点。经过标准修订工作组的反复研讨和修改，形成了《社会工作服务项目绩效评估指南》修订初稿。

（2）形成工作组讨论稿阶段

2022年5月，工作组组织邀请多名社会工作专家教授参加《社会工作服务项目绩效评估指南》（修订初稿）专题研讨会，与会专家就标准中的修订问题反馈意见主要如下：

①建议“术语和定义”部分增加对社会工作服务项目的“绩效评估”的概念界定。

②“评估原则”部分优化对原标准的“专业性原则”表述，强化对专业评估机构/专业评估团队的专业性要求，如评估指标、方法、评估技巧等方面应体现一定的专业性。

③与原标准相比，标准修订初稿增加了“效率优先原则”与“需求为本原则”，建议删除，或进一步修正相关表述，并建议此部分内容新增“公平公正原则”条款内容并做相应的阐述。

④标准草稿与原标准相比，将“满意度”、“社会效应”做了拆分，形成“宣传推广”、“专业奖项”、“专业研究”、“社会效益”等条款内容，建议保持原有标准中的“满意度”、“社会效益”的维度，可在“社会效益”中对“宣传推广、专业奖项及专业研究”等再做完善和补充说明。

⑤“评估方法”部分，修订初稿新增“专家判断法”、 “角色扮演法” “焦点小组法”建议删除，建议优化原标准中的几种常用方法即可。

（详见附录1《社会工作服务项目绩效评估指南》修订论证会会议纪要）

在此基础上工作组对初稿进行反复讨论和修改，最终形成工作组讨论稿。

（3）形成征求意见稿阶段

2022年7月-9月，在充分采纳和吸收有关单位和专家提出的合理建议的基础上，经与有关机构和外部咨询专家的充分讨论，并对标全国各地有关社会工作服务项目绩效评估制度和操作办法，工作组成员结合广东、新疆、四川、浙江等地的项目绩效评估实践和专业反思，进一步丰富和完善标准内容，最终形成《社会工作服务项目绩效评估指南》修订征求意见稿。

（4）形成送审稿阶段

（待续）

（5）形成报批稿阶段

（待续）

(二)标准编制原则和标准主要内容

1.编制原则

按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准内容。

在原有MZ/T 059-2014《社会工作服务项目绩效评估指南》的基础上，遵循系统性、科学性、开放性和可操作性原则，综合采用资料调研、访谈等多种调研方法，对社会工作服务项目绩效评估相关内容进行调研和分析。同时，根据文献研究和专题研讨，完成标准修订稿。在此基础上，通过专家调查、专家评议汇总来自不同领域的专家观点，从而确立多层次、多方位、多元化的综合方案，形成相应的标准文本及编制说明。

2.标准确定依据/概念体系构建逻辑/表述原则

1.术语和定义

增加了“绩效评估”的定义，该标准为项目绩效评估标准，虽有对社会工作服务、社会工作服务项目做术语和定义，但对绩效评估的界定缺失，不利于指导具体实践。标准修订团队在已召开专家论证会议时，也经专家一致同意增设对“绩效评估”的术语界定，故增加该项表述。

2.评估目标

修订了“评估目标”的有关内容，充分考虑了社会工作服务项目运作、社会工作专业服务水平、项目购买方或执行方作出相关决策的依据等层面实际。同时，也是基于政府购买社会工作服务有关机制实践经验。

3.评估原则

本章主要增加了“公平公正原则”，并对原有的“专业性原则”和“可操作性”原则进行了补充。“公平公正原则”是评估结论保持权威性、公正性、科学性的重要体现，也是评估伦理的要求所在。专业性原则做了内容的补充，主要是不仅要考察社会工作服务项目运作情况的专业性，还应考虑评估人员在开展评估过程中其评估视角是否能与社会工作专业价值理念相契合。

4.评估主体

本章将评估团队应具备“取得中、高级社会工作者职业水平证书或受过硕士研究生及以上社会工作专业教育，且具有5年以上相关社会工作实务经验的人员不低于30%”中的“3年”调整为“5年”。主要依据目前全国社会工作的发展已有15年，并出现了高级社工师，服务项目的人员资质年限也需相应提高。此外，针对原标准中对财会人员的要求，结合评估的实践经验做了微调。

考虑近年来对社会组织等社会力量参与政府购买服务的要求越来越严格，对专业评估机构、专业评估团队也应明确相关要求，做到依法依规开展项目评估工作，同时结合广州、深圳、厦门等地发布的政府购买社会工作服务相关制度文件和具体实践，增加了受委托的专业评估机构的条件要求、以及明确受委托的专业评估机构及专业评估团队成员的回避情形。

5.评估内容

本章调整了部分内容。主要7.3.1项目行政管理中增加了档案管理制度、安全管理制度的内容，这也是全国各地乡镇（街道）社工站及有关项目制度建设中常有的，具有一定的普遍性和通用性；7.3.2专业规范性管理增加了“项目信息管理系统”内容，也是基于近年来我国社会工作信息化建设力度越来越大，启发项目参与方应有信息化管理视角，利用金民工程平台、地方自有信息平台等加强项目信息化管理；新增7.3.5项目变更管理，是项目管理中的基础制度建设，引导项目执行方形成对重大事项变更后的处理机制，避免重大过失行为发生；7.3.7项目资金管理中增加的内容，主要参考了中央财政支持社会组织开展社会服务项目对资金管理的原则和要求，及参照各地开展政府购买的实践经验。

6.项目成效

7.4.1目标实现程度，不仅应从服务角度、团队成长角度，还应体现资金使用效益，更为全面、综合；7.4.3社会效益，主要修订了宣传推广、奖励情况、总结研究、资源整合的相关内容。主要依据2012年民政部、财政部印发的《关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号），及2017-2020年度广东社工 “双百”计划监测评估实践经验，深圳市民政局2021年发布的《政府购买社会工作服务项目评估标准》等。

7.评估方法

本章主要修订了观察法的表述，主要依据美国项目评估手册（Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2010). The handbook of  practical program evaluation. (3rd Edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass. ），该手册为美国大学社会工作专业研究生通用的权威性教材。

8.评估程序

本章根据社会工作评估实际经验对该部分内容进行了增删。

9.评估监管

项目评估是一项非常严肃的工作，对服务购买主体、服务对象和服务提供方都需要有一个客观公正的交代。任何造假和徇私舞弊行为都会影响评估结果，甚至影响政府的决策。增加这一项的目的是为了保证评估质量和公正性。在评估实践中出现过被评估方提供虚假资料以及评估执行方徇私舞弊的现象。为了杜绝这种现象，保证项目评估的客观性和公正性，增加评估监管这一项。其中，重点增加了评估伦理部分，主要依据是社会工作伦理规范。

3.标准主要内容

该标准代替《社会工作服务项目绩效评估指南》（MZ/T 059-2014），与《社会工作服务项目绩效评估指南》（MZ/T 059-2014）相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

1.修订了3术语和定义内容，包括补充了3.1社会工作服务的定义内容；补充了3.2社会工作服务项目的定义内容；增加了3.3 绩效评估的术语定义。

2.修订了4评估目标的有关内容，包括修订了4.1，4.2，4.3的内容；增加了4.4的内容。

3.修订了5评估原则的有关内容，包括补充了5.2专业性原则中的内容；5.4可操作性原则中的内容；增加了5.5公平公正原则的有关内容。

4.修订了原标准中“5评估主体”的部分内容，现为“6评估主体”，包括修订了6.2.2组建专业评估团队具备的条件内容；以及6.2.4对受委托的专业评估机构及专业评估团队成员的回避原则说明。

5.修订了原标准中“6评估内容”的部分内容，现为“7评估内容”，包括修订了7.2.2物资配置中的内容；7.3.1项目行政管理中增加了档案管理制度、安全管理制度的内容；7.3.2专业该规范性管理中，增加了是否使用项目信息管理系统的内容；7.3.4服务质量体系与督导内容中对表述做了完善；7.3.5项目变更管理，为新增内容；7.3.6风险管理与应急预案中描述做了修订；7.3.7项目资金管理中的内容做了完善说明；7.4.1目标实现程度评估内容做了修订和完善；7.4.3社会效益中的内容做了修订和完善。

6.修订了原标准“7评估方法”中的部分内容，现为“8评估方法”，主要修订和完善了8.2观察法中的内容；8.3问卷法中的内容；8.4访谈法中的内容，参照前面几种评估方法格式，重新调整和完善了原标准中对访谈法内容的描述。

7.修订了原标准“8评估程序”的部分内容，现为“9评估程序”，包括9.1.2评估方案的内容新增了“指标体系”；9.2组织人员、9.3发送通知、9.4实施评估、9.5评估结论中的内容做了修订和完善。

8.修订了原标准“9评估报告运用”的部分内容，现为“10评估报告运用”，主要新增了10.1.4的内容。

9.新增了11评估监管的内容。

(三)主要试验(或验证)的分析、综述报告

回顾过往社会工作服务评估的相关研究，各派学者对社会工作评估模式都各有其评估“侧重点”，并呈现出多视角、多主体、多元化的特点，具体见附录2：国内外社会工作服务项目评估文献概述。

此外，通过在全国标准信息公共服务平台、团体标准信息平台上进行检索，有关于社会工作项目绩效评估方面的标准极少，而该项工作又是社会工作服务中重要的一环。因此，修订和完善该标准有其必要性。

(四)采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准参考美国项目评估手册（Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2010). The handbook of  practical program evaluation. (3rd Edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass. ）的相关内容，以国内各地经验及相关文件作为借鉴，兼收并蓄，使标准更符合本土化的实际情况。

(五)与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，并贯彻2015年《民政部关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》等相关文件的精神。

由于国内该类型的标准较少，标准修订的过程中还参考借鉴了各地社会工作项目评估的相关文件。

(六)重大分歧意见的处理经过和依据

目前未公开征求意见，暂无重大意见分歧。

(七)标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为推荐性标准。

(八)贯彻标准的要求和措施建议

建议从标准宣贯培训、实施及指导、评估总结几个部分进行标准贯彻及检验。

1.宣贯培训

第一阶段，面向全国各地社会工作相关人员进行标准宣贯培训，使其掌握标准中的技术要点。

2.实施及指导

第二阶段，相关人员通过学习标准后在实践中进行使用，过程中配备督导进行指导。

3.评估总结

第三阶段，针对标准实施的情况进行评估与总结，持续深化、完善。

(九)废止现行有关标准的建议

新修订的《社会工作服务项目绩效评估指南》代替原有《社会工作服务项目绩效评估指南》（MZ/T 059-2014）。

(十)其他应予说明的事项

无

《社会工作服务项目绩效评估指南》标准修订组

2022年11月

附录1

《社会工作服务项目绩效评估指南》修订论证会会议纪要

时间：2022年5月22日14:00-16:30

地点：广东省社会工作师联合会402室

参与人员：

周小燕  广东省社会工作师联合会会长

王广东  广东省社会工作师联合会秘书长

颜琳   仲恺农业工程学院人文与社会科学学院副院长、教授

王建平  华南农业大学公共管理学院教授

艾战胜  广东财经大学公共管理学院教授

陶叡    嘉应学院政法学院教授

朱媛媛  广东工业大学政法学院副教授

主要内容：

会议主要围绕《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）展开研讨，经专家组讨论，形成以下意见和建议。

1.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中3“术语和定义”部分：与原标准相比，增加了3.3“专业评估机构”的术语定义，专家组认为此定义有待斟酌。建议调整为针对社会工作服务项目的绩效评估界定，让有关人员理解项目绩效评估的定义。

2.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中4“评估目标”部分：与原标准相比，增加了4.4“作为评价项目执行方服务水平和能力的依据”。专家组认为该条款与4.2、4.3的内涵有重合，且表述的严谨性有待增强，建议进一步调整表述或删除此条款内容。

3.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中5“评估原则”部分：

（1）5.2“专业性原则”表述中建议优化对专业评估机构/专业评估团队的专业性要求，如评估指标、方法、评估技巧等方面应体现一定的专业性。

（2）与原标准相比，标准草稿增加了5.5“效率优先原则”与5.6“需求为本原则”，专家组建议删除，或进一步修正相关表述。

（3）建议此部分内容新增“公平公正原则”条款内容并做相应的阐述。

4.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中与原标准相比，增加了6“评估伦理”章节。专家组建议应再斟酌“评估伦理”的表述，建议将此部分的核心内容如涉及评估工作实施过程中的价值中立、利益回避、保密等要求融入至10“评估程序”的相关工作环节中。

5.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中7“评估主体”部分：

（1）建议 7.2“评估执行方”中将“不少于5人的单数组成”并入“评估团队应具备以下条件”，即表述为“评估团队应不少于5人的单位组成，应具备以下条件”，然后再分条款阐述社会工作专业人员及财会人员的职称、工作年限等要求。

（2）建议针对财会人员的要求部分内容做适当删减，删减内容为“熟悉社会组织财务工作”，因为项目执行方不一定是社会组织，也可能是公益类事业单位等。因此，将原标准中“不少于1名熟悉社会组织财务工作，具有中级及以上专业技术职务的财会人员”调整为“不少于1名具有中级及以上专业技术职务的财会人员”。

6.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中与原标准相比，8.2“项目方案”相应条款内容在先后出现的顺序上做了适当调整，专家组表示认可。

7.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中8“评估内容”部分：

（1）与原标准相比，在8.3.1“项目行政管理”中，将档案管理制度、安全管理制度纳入到项目行政管理的制度建设中，专家组表示认可。

（2）建议将8.3.2“专业规范性管理”中“是否使用了社会工作信息系统加强项目管理的信息化建设”，修改为“是否实施项目管理的信息化建设”，具体表述由标准修订团队进一步斟酌。

（3）8.4.1目标实现程度中的“合同规定的服务内容完成情况”与同一点中的服务目标、服务数量等有一定的内涵重合之处，建议删除此条款。

（4）建议将8.4.1目标实现程度中的多个“——合同规定的……”中的“合同”调整为“项目”。

（5）标准草稿与原标准相比，将“满意度”、“社会效应”做了拆分，形成“宣传推广”、“专业奖项”、“专业研究”、“社会效益”等条款内容，专家组认为可保持原有标准中的“满意度”、“社会效益”的维度，可在“社会效益”中对“宣传推广、专业奖项及专业研究”等再做完善和补充说明。

8. 《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中9“评估方法”部分：

（1）9.1“文献法”，“评估人员审核所提供材料的真实性。评估人员应根据评估标准进行评议”的表述有待斟酌，紧扣评估方法中所应包括的内容，而非具体操作时对评估人员的要求。专家组认为使用原标准“资料分析法”及相关阐述更为确切，可在原有标准基础上完善有关内容。

（2）9.2“观察法”中建议删除“事先涉及观察内容和评价表，评估人员根据观察到的情况进行现场评议”，应紧扣观察法中所应包括的内容，而非具体操作程序层面的评估人员工作要求。建议将“对于已经结束的服务项目，评估人员可通过观察该组织与评估项目同类的日常服务和活动，从侧面了解项目的服务过程”修改为“对于已经结束的服务项目，评估人员可通过跟踪、回访服务对象的生活现状及改变程度，以及收集相关单位的反馈情况，从侧面了解项目的服务过程。

（3）9.5“专家判断法”可再斟酌和完善； 9.6“角色扮演法”作为评估方法介绍不妥，建议删除；9.7“焦点小组法”与9.4“访谈法”有重叠，建议删除。

9.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中9“评估程序”部分：

（1）建议将10“评估程序”修改为10“评估工作程序”。

（2）有专家提出10.1.2“方案内容”中增加“指标体系”的内容。

（3）10.6“评估结论”中“被评估方针对评估提出投诉或对结果有异议，可及时向评估组织方提出，由评估组织方进行跟进处理”属于评估结果反馈的有关内容，建议合并到10.5.2“评估结果反馈”中。

（4）有专家提出可考虑将评估的相关要求合并到这个版块，如前面所提及的对评估机构或评估团队的相关要求等内容。

10.《社会工作服务项目绩效评估指南》（草稿）中11“评估报告运用”部分：11.1.4中建议修改和优化“评估报告宜作为项目购买方进行政策呼吁、推动政策变革、优化宏观环境的参考依据”条文的相关表述，如将“政策变革”修改为“政策倡导”等。

11.专家组标准草稿中增加了12“评估监管”的内容无异议。

整体而言，专家组对标准修订相关工作表示认可，同时建议修订团队成员要紧扣国家相关政策和文件要求，规范标准修订中的专业术语表达，注意使用文字语言的规范性和客观性，避免口语化或简单的描述性语言。希望修订团队进一步加强标准的修改和完善工作。

附录2

国内外社会工作服务项目评估文献概述

一、国内社会工作服务项目评估研究概述

1.关于社会工作评估类型的研究

从社会工作项目发展来看，社工评估的类型可按照服务发展分为服务前评估、服务中评估、服务后评估。服务前评估是在开展服务前收集服务对象的需求，即需求评估，为后续服务推进打下基础。沈黎（2009）访谈灾区的青少年，总结他们的需求并对此进行需求和方案评估，评估需求制定是否合理，服务方案是否能满足需求。王海萍、许秀娴（2018）学者认为评估方案的评估需要考量明确主体、关注需求、动态服务以及方案可操作性。服务中评估也就是过程评估，是项目实施提供各项服务过程，针对服务的开展做出评估。刘江（2020）认为评估将项目划分为不同的部分进行评估，因此过程评估会关注各个部分是否满足服务对象需求，项目是否按计划推进。服务后评估也叫结果评估，是指服务项目完成后，对服务结果评估达到了何种程度，服务对象具有何变化，项目发挥何种效果。徐道稳、唐达婷（2020）总结了深圳市社会工作机构评估指标，稳定的指标体系重点关注社会工作机构的服务质量、服务诚信和财务管理，真正把绩效评估落到实处。

2.关于社会工作评估方法和模型的研究

社会工作的评估强调科学性，即在评估过程是不能仅凭经验，是需要突出严谨客观的测量方法的。刘江（2020）认为评估的科学性需要在评估设计、评估资料收集以及分析诊断等方面加入严谨研究方法。库少雄（2004）评估基本程序包括：确定目标、选择测量方法、确定基线、介入、评估介入结果。第一，基线测量方法，马凤芝（2010）指出是社会工作者对服务对象的原始状况建立基线，作为后续对比的标准，以此测量服务前后的变化。第二，关键绩效指标法（KPI），李平（2015）认为该方法是指将战略目标分解成一个个可以量化的绩效指标，并针对于此建立相应的评估指标体系。第三，平衡记分卡法，马玉超、徐雪霞（2004）表示平衡记分卡是系统考虑业绩信息，多维度的平衡评价系统，一般由财务方面、服务对象方面、内部管理方面及学习和成长这四个方面组成。

社会工作评估的开展实施是需要一定的实务理论指导的，最常见的实践理论是逻辑模型和CIPP评估模型。范斌（2014）总结了社会服务评估经历了结果导向、过程导向和整合导向的转变。结果导向的常见的有系统模型、逻辑模型和CIPP模型，朱晨海、曾群（2009）依据CIPP模型，构建出输入评估、输出评估、效果和影响评估、效能评估的评估体系，并以此对都江堰市城北馨居灾后重建服务进行评估。将评估实务服务过程与相关理论相结合，邓国胜（2004）提出NPO“APC”评估理论（Accountability,Performance,Capacity），强调了非营利组织问责与能力的评估,问责就是在服务过程具体效果要有向社会一定交代，不然会有相应的责罚。在整合类的理论模式方面，吴伟东（2004）运用系统整合模式把社工评估划分为问题、个人和情境三个层面的评估，即案主所面临的问题；案主个人资料；所处环境。

3.关于社会工作项目指标体系的研究

针对社会工作项目评估指标体系的研究，学者徐秋慧（2008）引入平衡计分卡原理，从机构资源、人才队伍和内部管理三个方面，构建案主、财务、服务、人才以及运营情况等为主的指标体系。徐选国（2012）在坚持静态—动态分析视角提出民办社工组织目标与战略规划、组织治理、组织制度建设、组织能力建设、组织运行机制、组织可持续发展六大评估模块的评估理论框架。可以看出，社会工作服务机构的评估主要借鉴于管理学上企业运营绩效角度的评估指标。

社会工作项目评估指标设计的研究，学者李华伟（2012）从微观视角，用基线评估方法对服务对象进行测量，评估其前后变化情况。宋跃飞认为社会工作评估指标体系可以按照服务对象及机构管理层面，按照业绩展示、服务效率、成本核算进行一体化的指标体系构建；苏学愚（2012）则提出评估指标应该遵循导向性、系统性、可比性和可操作性原则，依照基础、能力、财务、发展和服务绩效进行构建。姚进忠（2015）则认为应该从项目管理、专业服务及成效三个方面来构建指标。可以看出，在社会工作服务项目的评估的研究中则更加侧重于项目管理，投入产出以及成效服务的角度。

对评估指标体系构建的具体实践研究。尚晓姣（2011）通过研究深圳的社工机构，对机构服务建立了专业和行政两个一级指标，并在此基础上建立了如专业服务手法、人资管理、内部架构、财务管理等二级指标。易娟（2008）按照科学的建构方法，通过问卷调研确定指标及权重，对学校社会工作评估指标体系进行了建构和分析。学者张斐（2018）采用系统评估模型，从输入、输出、过程、反馈4个方面建立一级指标后又建立9个二级指标，35个三级指标，涉及专业性、开展过程、服务评价及社会影响力等指标。王晔安等（2018）学者用德尔菲法设计了一套包括5项准则层（投入、过程、质量、效果、产出），25项二级指标要求层和65项细分指标的老年服务评估指标体系。

二、国外社会工作服务项目评估研究概述

美国社会工作项目评估始于肯尼迪政府时期。1964 年，肯尼迪政府颁布《1964年经济机会法》，提出对贫困宣战，社工变成整个国家和地方反贫困项目的员工，但由于立项草率，实施过程紧张等多种因素，社工的服务效果与项目预期存在较大偏差，社会各界的质疑声随之而来，社工需要以评估证明自身服务的有效性。1993 年，美国通过《政府绩效与成果法案》，要求民间服务机构必须提供“服务投入及成效报告，”社会工作服务的质量受到广泛关注。与此同时，西方社工界“证据为本”的社会工作实践开始流行，标准化的测量工具帮助社工评估其介入效果，自此，社工能够选择那些被证实有效的服务介入方案。

国外关于社会服务项目评估理论和模型的研究很多。美国学者斯塔夫宾提出的 CIPP 评估模型最早应用于教育专业。他把评估分为背景、输入、过程、成效评估等四个方面的内容,其中影响力、满意度、可行性等是进一步分析成效评估的三个方面，作为最常用的评估模型其本质就是分析需求、评估资源、监控管理、衡量目标。加勃等人根据评估目的认为评估应以有效性为主导，分别从需求评估、过程评估、成果评估、可行性评估、有效性评估几个方面进行。 欧文和罗杰斯将社会工作项目评估根据每个阶段，每种情况需要的评估类型细化分为五大类型，八种模式。五大模式主要分有前期性的评估、澄清性的评估、互动性的评估、监察性的评估以及影响性的评估。前期性评估主要考虑项目的需求和品牌建立，确定项目实施有哪些需要，品牌建立就是了解同类项目中谁做的最优秀；澄清性评估具有较强的逻辑性，根据一定的逻辑模板判断项目的各个阶段的相互关系，判断项目实施能否按计划执行。互动性评估要求对项目的运行过程发生的各种信息及时收集与反馈，及时发现现有的问题并及时修正，总结经验。互动性评估模式还包括行动评估和充权评估两种，它是较为灵活的一种评估模式，它将项目处于不断完善与改进的状态中。行动评估是以项目发展得到逐步完善为目的，通过评估人员将评估结果运用于项目执行过程中，使项目得到改进。充权评估是让被评估人员参与到项目评估之中。监察性评估主要有表现评估和过程评估两种模式，这一阶段主要解决的问题是项目服务的匹配程度，项目执行程度及项目的改进。影响性评估以成果评估为主要模式，主要是看项目目标的完成程度，项目的收获以及项目服务对象的需求是否得到满足。随着社会发展,社会工作评估愈发被重视，根据评估的成效，Rubin 和 Bannie 认为社会工作评估可以分为总结性评估和影响性评估两种。总结性评估设计在分析研究项目的实施和决策，判断其成效从而确定是否使用或被其他项目采用的价值，影响性评估旨在判断可以改善项目执行过程中决策的缺点，以此为评估重点的模式。

有部分学者更注重评估模型的实效性，认为评估的模型的应用应以解决问题为前提，比如沙狄希提出了可一般化的解释模型和股东服务模型。操作性较强的解释模型经过许多试验后成为被大众认可的评估模型，它在一定程度上满足了人们利益需求。可一般化的解释模型被定义为社会工作者应该根据不同的因素对结果产生不同影响的观念，使不同的方案在不同的情景之下产生不同的成果。股东服务模型是指股东具有多种角色，他可以是项目经理、服务消费者、提供者等等,评估使股东的需求得到最大化的满足便会产生最大的社会影响。

从评估理论研究的角度，国外相关研究理论包括需求评估理论、“3D”评估理论、“3E”评估理论、案主满意度理论等。Cardozo 于 1965 年提出“案主满意度”的概念，案主可以指服务对象、病人顾客以及各种参与者，满意度指对服务认可、喜欢的程度。它不仅受到服务内容品质的影响，还随着时间的推移受过程影响。理论被分为三种理论模式，分别为：对比模式、同化模式以及同化-对比整合模式。20 世纪 70 至 80 年代，研究者对此开发出不同的满意度量表，90 年代后量表日趋成熟，不仅被用于社会工作评估，也用于医学评估等多种领域。目前，常用的案主满意度量表有服务对象满意度问卷（CSQ），服务满意度量表（SSS），社会服务满意度量表（R-CSSSS）以及案主满意度调查（CSI），根据验证及实际运用来看，量表具有较高的信度和效度。

“3E 评估”指的是经济（Economy）、效率（Efficient）与效果（Effectiveness）。经济指以最低成本维持既定品质，关注投入数量；效率指的是投入与产出的比例，效果则关心目标的实现程度。然而，“3E 评估”过于关注效率而忽视组织能力建设，这使得组织缺乏持续发展的动力，并滋生腐败等。为此，部分学者提出“3D 评估”理论，“3D”分别指诊断（Diagnosis）、设计（Design）与发展（Development）。其中诊断指非营利组织或项目管理者能够识别组织或项目所面临的问题；设计指的非营利组织或管理者能够设计解决问题的策略；发展指解决所遇到的问题的能力，该理论在一定程度上弥补了“3E 评估”理论的缺点，并通过评估不断提升社会组织的组织能力，使得组织不断完善和发展。但是由于理论应用侧重定性的方法而缺乏定量，因此难以运用理论在不同的组织之间开展研究，具有一定局限性。

Epstein 归纳出理论整合的五种典型模式。第一是系统整合模式，它以明确的理论选择标准为指引，并具备分析框架，在该框架下可使用其他理论；第二是实务建构模式。社工在评估实务中，依据评估需要选择适当的理论；第三是处遇系统模式。在评估之前，选择一种模式，再有组织地把其他理论加入其中；第四是非正式便捷模式。在没有经过实证检验的理论中选出合理内容，纳入新的观点；第五是偶然使用模式。依据当前状况选择合适理论。

20 世纪 80 年代末，基于建构主义方法的研究，美国学者古贝和林肯在其《第四代评估》专著中详细的阐述了第四代评估理论。该理论针对前三代评价中存在的问题，创新性地提出了评估本质是一种建构过程，也就是“回应-协商-共识”的过程的理论观点。第四代评估理论其出发点在于评估利益相关方的表达、关注的问题，最终结果是参与评估及相关方能够通过评估协商整合达成统一的看法，并且构建了十二个相互联系的评估流程，便于学界进行理论与实践研究。

第一代为“测量时代”，评估是利用测量工具，运用测量技术，对所有需要评估的对象进行评价。第二代为“描述时代”，以描述被评估对象的相关内容为主，评价优劣。第三代为“判断时代”，运用了测量和描述的方法进行综合的评价。前三代的评估理论存在管理主义倾向较重、价值多元性被忽视和过分凸出实证主义的缺陷，带有“预定式评估”色彩，因此古贝和林肯提出了有多元视角、发展性，超出了纯粹科学范式的观察协商的第四代评估理论。相对前三代理论，第四代评估理论认为评估相关方在评估中处于平等地位，是一种在互动中进行心理建构的过程，不论是评估方案本身，实施、解释或者是过程还是结果，项目涉及的所有人都可以分享自己的理解和感受。该理论倡导各方要全面的参与，通过收集和整理各种信息资料，综合考虑相关方基于不同立场的需求及意见表达，并运用协商的方式，逐步改变、统筹不同意见上的分歧，引导他们达成共识，联合形成评估结果和建议。

目前的社会工作服务项目评估大都处于第三代“判断阶段”，比较而言，第四代评估理论能够给予社会工作服务评估以积极的启示。社会工作服务具有公共服务的属性，其所涉及的相关方包括承接方以及政府组织等，因此第四代评估理论强调平等、协作、赋权、参与的特点以及多元化理念视角是非常值得被引入社会工作服务项目评估体系的。那么，该理论作为研究的主要理论基础的作用也就十分明显了。

社会工作评估框架(Interpersonal and Contextual Communication)是由蒙克曼和阿伦·米尔斯基于系统理论和生态系统理论提出的社会工作评估模型。该模型从“人在情境中”的视角出发，将焦点放在情境、个体行为和形态的三个层面上，来观察服务对象的在实际情境中的行为和形态。TIE 架构里指的“情境”是指服务对象可以直接接触的环境，并且能够与之互动，这种架构通常应用于个案工作的评估研究，可以聚焦周围环境对服务对象的影响程度，同样也可以评估服务对象的社会支持系统的情况。Clifford 是使用系统集成模型总结医学、社会学、心理学等多个领域的理论知识，构建社会工作评估的 CA/B 框架，全名是 CriticalAuto / Biographical 框架。这个评估架构在使用的时候需要注意几个个重要因素：第一是方法论，社会工作评估研究的方法；第二个是反思，在社会工作服务过程中需要时刻反思自己的工作成效，总结自己的工作并且找出问题进行改进；第三个是社会差异，社会工作服务的每一个服务对象会因为社会环境的不同存在一定的社会差异；第四是时空的历史定位，对于服务对象的认识要从时间和空间上定位，整体系统地了解。

Cournoyer 提出了 DAC 模型他将社会工作的评估分为说明阶段、评价阶段和谈判阶段三个阶段。首先是描述阶段，社会工作者通过与服务对象访谈交流获得的描述性资料，然后根据实务理论知识对所获得的资料进行整合评估分析，最后是与服务对象协商确定问题与目标。1965 年 Cardozo 提出“案主满意度”这一概念，主要是用于描述对社会、行为健康等方面项目是否成功并且有效的指标。在案主满意度评估模式中，“案主”主要是指服务对象、病人、顾客或其他参与者等；“满意度”可以理解为案主对于所体验或者接受过的服务表现出来的一种态度，认可、喜欢或者是不喜欢的程度。该评估模型在国外的社会福利相关领域得到了广泛的应用，一系列的理论模型也得到了扩展。已经开发出了一些可靠和有效的顾客满意度尺度，这些尺度可以用来促进社会服务的发展。

CIPP 评估模型是美国教育学家斯塔弗尔比姆反对目标评价模式下针对教育领域而提出的，认为评估是获取信息并提供客观描述及判断的过程，需要了解服务对象需求、方案设计，考察方案执行过程及结果，衡量其最后的成效等多方面的内容，进而促进服务的改良以及服务对象需求的满足。具体包括背景评估、输入评估、过程评估、结果评估四个方面，基本涵盖项目评估需要考察的所有方面，按照 CIPP 模型分析，对每一个部分都有较为详细的指引，能够比较全面的检视项目。CIPP 模式反映出的是一个客观主义者导向，在评估过程中必须基于下列两项理论：个人或人类情感在道德上的善是客观独立的。客观主义评估者企图引导出一个正确的结论，而不是因为一些评估者或者团体的偏好、角色、立场、喜好或观点而做出错误地评估结论。无论是独立的评估者还是评估领域的专家，都需要慎重地选择、明确和有效地使用合适的标准来评价评估领域。CIPP 评估模型已得到广泛运用，一些学者认为 CIPP 评估模型注重项目的发展功能，从整体上提高了公众对项目评估的认可度，且 CIPP 评估模型是比较灵活的模型可以用来设置评价指标，也可以节选认为最有效的部分来使用，还可以用来项目结束后对整个项目从开始到结束进行评估。不过也有一些学者认为 CIPP 评估模型注重描述和展示，一定程度上削弱了结论的准确性。CIPP 评估模型贯穿于项目的全部过程，因此可以对项目展开全面系统的调查，也可以使项目各方更清楚的梳理出项目实际情况，对当前成果做出科学地分析判断。